## Feuil1
SEMAINE | TÂCHES
2016-02-29 | Récupération de dossiers par ID et arborescence par ID + label avec nom
Débug récupération et construction arbres ordonnés + ajout icônes
Onglets de choix d'arbre (avec icônes) + splitteur de redimensionnement
Barre de statut + event-bubbling pour mise à jour
Classe d'arbre graphique multisélection (la classe du C# ne le permet pas)
Splitteur d'interface de contenu (alternable horiz./vertic.)
Rafraîchissement des arbres + suppression des éléments stockés en cache
Configuration - singleton, IO fichier *.ini
Contrôleur d'instances (multi-colonnes triable et configurable)
Récupération sélection(s) arbre courant (noms ou objets)
Récupération sélection(s) de liste (noms ou objets)
Filtrage de liste (selon la valeur partielle d'une colonne, insensible à la casse)
2016-03-07 | Gestion de tâches asynchrones interruptibles/remplaçables + gestion annulation
Récup async interruptible d'instances de sélection + selon paramètres desc
Boite de progression avec titre, numéro d'étape, croix d'annulation
Optimisation récupération et vitesse affichage (de 16 sec à 1 sec)
Barre de statut mise à jour selon instances listées et sélection
Boite de recherche (plusieurs colonnes selon config)
Historique de recherche global avec longueur max (configurable) + fct changer max
Recherche selon valeur, type d'objets, erreurs ou non
Navigation dans l'arbre actif selon sélection de recherche (templ ou parent d'inst) + liste
Navigation depuis recherche: additionnée ou remplacement sélection
Double clic résultats recherche : navigation avec remplacement
Synchronisation des sélections d'arbres (depuis actif vers masqué)
UI Contrôleur d'export avec liste de sélection + UI contrôleur UDA
2016-03-14 | Contrôleur d'affichage d'UDAs pour des templates ou instances sélectionnés
Possibilité de supprimer les UDAs des templates ou instances sélectionnés + confirm.
Contrôleur d'export avec liste de sélection
Recherche : boutons export (sélec./tout) -> compléter ou remplacer liste de sélection
Liste de sélection : ajout depuis arbre actif et liste d'inst (sélections) + éviter doublons
Liste de sélection : retrait d'éléments de la liste
Contrôleur d'export par catégorie (tout ou par critère)
Récupération SQL d'éléments par catégorie/critère
Obtenir détails et attributs/UDAs pour export fonctionnel
Export fonctionnel de templates/instances (par template) -> XLSX
Export fonctionnel - onglet général avec infos + liste templates + listes valeurs possibles
Export fonctionnel - un onglet par template + gérer UDAs + interprétation arrays
Export fonctionnel - décompte dynamique du nombre de templates/instances
2016-03-21 | Debug de l'export fonctionnel de templates/instances
Contrôleur d'import avec liste de validation + bouton retrait + gestion erreurs
Import (fonctionnel) d'instances (par template) ou tmpl depuis XLSX vers liste
Affichage progression au fur et à mesure lors d'export
Importer de liste de validation vers GRAccess avec checkout, checkin ou undocheckout
Gestion écrasement/remplacement/conflits d'import
Conversions datetime/timeelapsed/… vers archestra
2016-03-28 | Debug de l'import/export fonctionnel de templates/instances
Boite d'options (stockage, colonnes, historique, …)
Gestion locale (internationalisation) + option
Recherches sur export C# en *.docx
Recherches sur organisation données d'export *.docx
Liste de sélection : double clic depuis arbre
Système de chargement/sauvegarde de snapshot d'état des arbres
2016-04-04 | Export (documentation) *.docx - obtenir extensions d'UDAs, scripts, field attributes
Export (documentation) *.docx - algorithme d'export docx de données
Export (documentation) *.docx - récupérer données selon sélection
Export (documentation) *.docx pour templates sélectionnés selon catégories fournies
Export (documentation) *.docx - fenêtre de définition de catégories
Export (documentation) *.docx - sauvegarde/chargement (JSON) liste avec catégories
Export (documentation) *.docx - fenêtre de répartition templates en catégories
Raccourcis clavier (Ctrl+…) pour : recherche (F), layout (L)
Export (documentation) *.docx - debug/tests
2016-04-11 | Export (documentation) *.docx - debug/tests
Export de type ArchestrA - base
Export (documentation) *.xlsx pour mesures instances
Export (documentation) *.xlsx pour alarmes instances
2016-04-18 | Export de type ArchestrA
Sauvegarde paramètres connexion dans registre
Drag and drop depuis liste instances
2016-04-25 | Tests utilisateurs
Tests performances
Debug sélection arbre
Aspect visuel amélioré
About box + assembly info
Améliorations UX (autoscroll lors de navigation depuis recherche, tooltips, …)
2016-05-02 | Auto-snapshot à l'ouverture et la fermeture (optionnel)
Référence indépendante d'OS