## Feuil1
SEMAINE |  | TÂCHES
2016-02-29 |  | Récupération de dossiers par ID et arborescence par ID + label avec nom
Débug récupération et construction arbres ordonnés + ajout icônes
Onglets de choix d'arbre (avec icônes) + splitteur de redimensionnement
Barre de statut + event-bubbling pour mise à jour
Classe d'arbre graphique multisélection (la classe du C# ne le permet pas)
Splitteur d'interface de contenu (alternable horiz./vertic.)
Rafraîchissement des arbres + suppression des éléments stockés en cache
Configuration - singleton, IO fichier *.ini
Contrôleur d'instances (multi-colonnes triable et configurable)
Récupération sélection(s) arbre courant (noms ou objets)
Récupération sélection(s) de liste (noms ou objets)
Filtrage de liste (selon la valeur partielle d'une colonne, insensible à la casse)
2016-03-07 |  | Gestion de tâches asynchrones interruptibles/remplaçables + gestion annulation
Récup async interruptible d'instances de sélection + selon paramètres desc
Boite de progression avec titre, numéro d'étape, croix d'annulation
Optimisation récupération et vitesse affichage (de 16 sec à 1 sec)
Barre de statut mise à jour selon instances listées et sélection
Boite de recherche (plusieurs colonnes selon config)
Historique de recherche global avec longueur max (configurable) + fct changer max
Recherche selon valeur, type d'objets, erreurs ou non
Navigation dans l'arbre actif selon sélection de recherche (templ ou parent d'inst) + liste
Navigation depuis recherche: additionnée ou remplacement sélection
Double clic résultats recherche : navigation avec remplacement
Synchronisation des sélections d'arbres (depuis actif vers masqué)
UI Contrôleur d'export avec liste de sélection + UI contrôleur UDA
2016-03-14 |  | Contrôleur d'affichage d'UDAs pour des templates ou instances sélectionnés
Possibilité de supprimer les UDAs des templates ou instances sélectionnés + confirm.
Contrôleur d'export avec liste de sélection
Recherche : boutons export (sélec./tout) -> compléter ou remplacer liste de sélection
Liste de sélection : ajout depuis arbre actif et liste d'inst (sélections) + éviter doublons
Liste de sélection : retrait d'éléments de la liste
Contrôleur d'export par catégorie (tout ou par critère)
Récupération SQL d'éléments par catégorie/critère
Obtenir détails et attributs/UDAs pour export fonctionnel
Export fonctionnel de templates/instances (par template) -> XLSX
Export fonctionnel - onglet général avec infos + liste templates + listes valeurs possibles
Export fonctionnel - un onglet par template + gérer UDAs + interprétation arrays
Export fonctionnel - décompte dynamique du nombre de templates/instances
2016-03-21 |  | Debug de l'export fonctionnel de templates/instances
Contrôleur d'import avec liste de validation + bouton retrait + gestion erreurs
Import (fonctionnel) d'instances (par template) ou tmpl depuis XLSX vers liste
Affichage progression au fur et à mesure lors d'export
Importer de liste de validation vers GRAccess avec checkout, checkin ou undocheckout
Gestion écrasement/remplacement/conflits d'import
Conversions datetime/timeelapsed/… vers archestra
2016-03-28 | 3j | Debug de l'import/export fonctionnel de templates/instances
Export CSV à la manière d'ArchestrA
| 1j | Boite d'options (stockage, colonnes, historique, …)
2016-04-04 | 5j | Export CSV à la manière d'ArchestrA
Recherches sur export C# en *.docx
Recherches sur organisation données d'export *.docx
Export (documentation) *.docx pour templates sélectionnés
Recherches sur inclusion de styles en export *.docx
2016-04-11 | 3j | Export (documentation) *.docx pour templates sélectionnés
| 2j | Export (documentation) *.xlsx pour mesures instances (sélection, tout ou par critère)
2016-04-18 | 2j | Export (documentation) *.xlsx pour mesures instances (sélection, tout ou par critère)
| 3j | Export IO -> *.xlsx pour une liste de sélection ou par critère
2016-04-25 | 4j | Export alarmes -> *.xlsx pour une liste de sélection ou par critère
| 1j | Import/export -> tests et débug complet
2016-05-02 | 2j | Système de chargement/sauvegarde de snapshot d'état des arbres
Raccourcis clavier (Ctrl+…) pour : recherche (F), refresh (U), layout (L)
Liste de sélection : double clic depuis arbre
| 3j | ? (Divers: Lister tâches en attente, possibilité annuler, réordonner)
? (Bouton d'aide (droite barre menu) -> ouverture CHM)
? ( (Export : listes pour choix valeurs sécurité/catégorie/locked) )