## Feuil1
SEMAINE | TÂCHES
2016-02-29 | Récupération de dossiers par ID et arborescence par ID + label avec nom
Débug récupération et construction arbres ordonnés + ajout icônes
Onglets de choix d'arbre (avec icônes) + splitteur de redimensionnement
Barre de statut + event-bubbling pour mise à jour
Classe d'arbre graphique multisélection (la classe du C# ne le permet pas)
Splitteur d'interface de contenu (alternable horiz./vertic.)
Rafraîchissement des arbres + suppression des éléments stockés en cache
Configuration - singleton, IO fichier *.ini
Contrôleur d'instances (multi-colonnes triable et configurable)
Récupération sélection(s) arbre courant (noms ou objets)
Récupération sélection(s) de liste (noms ou objets)
Filtrage de liste (selon la valeur partielle d'une colonne, insensible à la casse)
2016-03-07 | Gestion de tâches asynchrones interruptibles/remplaçables
Récup async interruptible d'instances de sélection + selon paramètres desc
Barre de statut mise à jour selon instances listées et sélection
Boite de recherche (plusieurs colonnes selon config)
Historique de recherche global avec longueur max (configurable) + fct changer max
Recherche selon valeur, type d'objets, erreurs ou non
Navigation dans l'arbre actif selon sélection de recherche (templ ou parent d'inst)
Navigation: additionnelle (à sélection courante) ou remplacement sélection
Synchronisation des sélections d'arbres (depuis actif vers masqué ou l'inverse)
2016-03-14 | Contrôleur d'export avec liste de sélection
Recherche : boutons export (sélec./tout) -> compléter ou remplacer liste de sélection
Liste de sélection : ajout depuis arbre actif et liste d'inst (sélections) + éviter doublons
Liste de sélection : retrait d'éléments de la liste
Export (fonctionnel) de templates (par galaxie) et instances (par template) -> CSV/XLSX
Liste de sélection : drag n drop depuis arbre ou liste d'instances
2016-03-21 | Export (fonctionnel) de templates et instances : débug
Contrôleur d'import avec liste de validation + bouton retrait d'éléments
Import (fonctionnel) d'instances (par template) depuis CSV et XLSX vers liste
Liste validation affiche erreurs (ou boite de dialogue les mentionne)
Importer de liste de validation vers GRAccess avec checkout, checkin ou undocheckout
Gestion écrasement/remplacement/conflits d'import
2016-03-28 | Boite d'options (stockage, colonnes, historique, …)
Contrôleur d'affichage d'UDAs pour des templates ou instances sélectionnés
Possibilité de supprimer les UDAs des templates ou instances sélectionnés + confirm.
Recherches sur export C# en *.docx
Recherches sur organisation données d'export *.docx
Recherches sur inclusion de styles en export *.docx
2016-04-04 | Export (documentation) *.docx pour templates sélectionnés
Contrôleur d'export spécial -> tout, ou par critère (fonctionnel ou doc)
2016-04-11 | Export (documentation) *.xlsx pour mesures instances (sélection, tout ou par critère)
Débug export documentation
2016-04-18 | Export IO et alarmes -> *.xlsx pour une liste de sélection ou par critère
Débug export documentation
2016-04-25 | Import/export -> tests et débug complet
Ajout export structurel pour comparaison (tout ou par critère) -> *.txt
Système de chargement/sauvegarde de snapshot d'état des arbres
2016-05-02 | Amélioration gestion de tâches et file d'attente
? (Boite progression gérant annulation + numéro d'étape)
? (Raccourcis clavier (Ctrl+…) pour : recherche (F), refresh (U), layout (L))
? (Lister tâches en attente, possibilité annuler, réordonner)
? (Bouton d'aide -> ouverture CHM)