## Feuil1
SEMAINE | TÂCHES
2016-02-29 | Récupération de dossiers par ID et arborescence par ID + label avec nom
Débug récupération et construction arbres ordonnés + ajout icônes
Onglets de choix d'arbre (avec icônes) + splitteur de redimensionnement
Barre de statut + event-bubbling pour mise à jour
Classe d'arbre graphique multisélection (la classe du C# ne le permet pas)
Splitteur d'interface de contenu (alternable horiz./vertic.)
Configuration - singleton, IO fichier *.ini
Boite d'options (stockage, colonnes, historique, …)
Contrôleur d'instances (multi-colonnes triable et configurable)
2016-03-07 | Récupération sélection(s) des arbres + possibilité navigation depuis liste
Récup instances de sélection + choix instances directes ou tous descendants
Bouton de rafraîchissement des arbres (et suppression stockage)
Boite de recherche sur plusieurs colonnes avec possibilité navigation vers sélection(s)
Historique de recherche global avec nombre entrées max (configurable)
2016-03-14 | Synchronisation second arbre (selon sélections du premier)
Contrôleur avec boutons d'import
Import CSV vers liste intermédiaire à valider
Import liste intermédiaire vers GRAccess avec checkout, checkin (ou undo)
Contrôleur avec boutons d'export et liste de sélection d'instances
2016-03-21 | Export fonctionnel d'instances et leurs attributs en CSV
Contrôleur d'affichage d'UDAs pour des templates ou instances sélectionnés
Possibilité de supprimer les UDAs des templates ou instances sélectionnés
Contrôleur d'affichage d'UDAs pour des templates ou instances sélectionnés
2016-03-28 | Contrôleur d'export de doc de templates
Recherches sur export C# en *.docx
Recherches sur organisation données d'export *.docx
Recherches sur inclusion de styles en export *.docx
2016-04-04 | Export de doc *.docx pour templates sélectionnés ou par critère
2016-04-11 | Boutons d'export de doc dans contrôleur de sélection d'instances
Contrôleur d'export de doc par critère
Export de mesures *.xlsx/*.csv pour une liste de sélection ou par critère
Recherche principes IO
2016-04-18 | Export IO *.xlsx/*.csv pour une liste de sélection ou par critère
Recherche principes alarmes
Export alarmes *.xlsx/*.csv pour une liste de sélection ou par critère
2016-04-25 | Débug import/export complet
Possibilité drag'n drop vers liste de sélection d'instances
Système de chargement/sauvegarde de snapshot des arbres
Boutons de gestion de snapshots
2016-05-02 | Possibilité (ctrl export de doc) d'exporter tout en *.txt pour comparaisons
Amélioration système de file d'attente (tâches interruptibles/remplaçables)
Boite de progression gérant annulation (bouton) et numéro d'étape
Remplacement de tâches (ex: si chargement liste alors que déjà, annuler ancien)
? (Lister tâches en attente, possibilité annuler, réordonner)
? (Raccourcis clavier pour : recherche, options, refresh, layout, synchro)